## GanttChart
PLAN NHÓM 4
Phasor >>
| Ngày bắt đầu dự án: |  |  | 2026-01-01 |  |  | Tuần hiển thị: |  |  | 1 | Tuần 1 | [6 empty] | Tuần 2 | [6 empty] | Tuần 3 | [6 empty] | Tuần 4 | [6 empty] | Tuần 5 | [6 empty] | Tuần 5 | [6 empty] | Tuần 7 | [6 empty] | Tuần 8
| Quản lý dự án: |  |  | Nhóm 4 (4 tế) | [6 empty] | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16
| V | V |  | V |  |  | V | time axis 2025-12-29 to 2026-02-22
Cấu trúc | Nhiệm vụ | Người thực hiện chính | Weekday Begin | Bắt đầu | Kết thúc | Weekday End | Số ngày | Tiến độ Hoàn thành | Column 11 | Ngày làm việc | time axis 2025-12-29 to 2026-02-22
1 | Phân tích và thiết kế hệ thống | [Name] | Thứ 5 | 2026-01-01 | 2026-01-14 | Thứ 4 | 14 | 42.86% |  | 6
1.1 | Khảo sát địa hình ao nuôi thực tế | [Name] | Thứ 5 | 2026-01-01 | 2026-01-03 | Thứ 7 | 3 | 100% |  | 3
1.2 | Thiết kế sơ đồ hệ thống | [Name] | Thứ 7 | 2026-01-03 | 2026-01-07 | Thứ 4 | 5 | 28.57% |  | 2
1.3 | Lập danh mục vật liệu và đặt hàng | [Name] | Thứ 5 | 2026-01-08 | 2026-01-14 | Thứ 4 | 7 | 14.29% |  | 1 | bar: 2026-02-22
1.4 |  | [Name] |  |  |  |  | 4 | 0%
1.5 |  | [Name] |  |  |  |  | 4 | 0%
1.6
2 | Phần cứng |  | Thứ 7 | 2026-01-03 | 2026-01-18 | CN | 16 | 25% |  | 4
2.1 | Lựa chọn cảm biến (pH, nhiệt độ, oxi hòa tan…) |  | Thứ 7 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | CN | 2 | 100% |  | 2
2.2 | Thiết kế mạch |  | Thứ 2 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | Thứ 7 | 6 | 16.67% |  | 1
2.3 | Lắp ráp phần cứng |  | CN | 2026-01-11 | 2026-01-17 | Thứ 7 | 7 | 14.29% |  | 1
2.4 | Kiểm tra, điều chỉnh cảm biến và vệ sinh |  | Thứ 5 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | CN | 4 | 0%
2.5 | [6 empty] | 1 | 0%
2.6
3 | Phần mềm |  | Thứ 3 | 2026-01-20 | 2026-02-05 | Thứ 5 | 17 | 11.76% |  | 2
3.1 | Thiết kế giao diện Web |  | Thứ 3 | 2026-01-20 | 2026-01-24 | Thứ 7 | 5 | 40% |  | 2
3.2 | Lập trình thu thập và biểu thị dữ liệu |  | CN | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Thứ 5 | 5 | 0%
3.3 | Lập trình lưu trữ và chẩn đoán |  | Thứ 3 | 2026-01-27 | 2026-01-31 | Thứ 7 | 5 | 0%
3.4 | Lập trình cảnh báo |  | CN | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Thứ 5 | 5 | 0%
3.5 | [6 empty] | 1 | 0%
3.6
4 | Tích hợp, lắp đặt và vận hành |  | Thứ 7 | 2026-02-07 | 2026-02-20 | Thứ 6 | 14 | 0% |  | 0
4.1 | Tích hợp phần cứng và phần mềm |  | Thứ 7 | 2026-02-07 | 2026-02-11 | Thứ 4 | 5 | 0%
4.2 | Chạy thử nghiệm |  | Thứ 5 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | Thứ 4 | 7 | 0%
4.3 | Sửa lỗi hệ thống |  | Thứ 2 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Thứ 6 | 5 | 0%
4.4 | [6 empty] | 1 | 0%
4.5 | [6 empty] | 1 | 0%
4.6
5 | Đánh giá và báo cáo |  | CN | 2026-02-15 | 2026-03-01 | CN | 15 | 0%
5.1 | [NV] |  | Thứ 5 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Thứ 5 | 1 | 0%
5.2 | [NV] | [5 empty] | 1 | 0%
5.3 | [NV] | [5 empty] | 1 | 0%
5.4 | [NV] | [5 empty] | 1 | 0%
5.5 | [NV] | [5 empty] | 1 | 0%
Formulas:
Tuần 1 = [Tuần 1, row below]
Tuần 2 = [Tuần 2, row below]
Tuần 3 = [Tuần 3, row below]
Tuần 4 = [Tuần 4, row below]
Tuần 5 = [Tuần 5, row below]
Tuần 7 = [Tuần 7, row below]
Tuần 8 = [Tuần 8, row below]
Bắt đầu = min([Bắt đầu, row below]:E15)
Kết thúc = max([Kết thúc, row below]:F15)
Kết thúc = IF([Bắt đầu]="",,[Bắt đầu]+[Tuần hiển thị:]-1)

## Icon
Progress
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%